## Przedmiar_roboty budowlane
Przedmiar robót - kosztorys ofertowy
sporządzony zgodnie z §XIII SIWZ - opis sposobu obliczenia ceny oferty
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Iława" - SP4 - roboty budowlane
Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. ETAP I
1.1. Wymiana pokrycie dachu sali gimnastycznej na płyty warstwowe+styropian+papa
1 | KNR 4-01 0519/06 | ST.01.1.00 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 205 |  | 0
2 | KNR 4-01 0519/07 | ST.01.1.00 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 | 205 |  | 0
3 | KNR 4-01 0804/07 | ST.01.1.00 | Zerwanie gładzi cementowej gr. 3,5cm | m2 | 205 |  | 0
4 | KNR-W 2-02 0218/01 | ST.01.1.00 | Analogia: Demontaż płyt korytkowych DKZ | m2 | 205 |  | 0
5 | Kalkulacja indywidualna | OST | Wynajem, ustawienie, dzierżawa i demontaż rynny do gruzu | kpl. | 1 |  | 0
6 | KNR 4-01 0108/11 | OST | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 29.8 |  | 0
7 | Kalkulacja indywidualna | OST | Utylizacja gruzu | t | 66.32 |  | 0
8 | Kalkulacja indywidualna | OST | Utylizacja papy | t | 2.05 |  | 0
9 | KNR 2-05 1004/01 | ST.01.6.00 | Płyta warstwowa, dachowa, z wypełnieniem z pianki PIR, REI30 (U W(m2K)) gr. 170-210mm | m2 | 205 |  | 0
10 | KNR 2-02 0609/03 | ST.01.6.00 | 24-64mm - styropian EPS 100, NRO Broof laminowany papą | m2 | 205 |  | 0
11 | KNR 0-23 2612/03 | ST.01.6.00 | Analogia: Mechaniczne mocowanie styropapy | szt | 1025 |  | 0
12 | KNR-W 2-02 0504/01 | ST.01.6.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe | m2 | 225 |  | 0
1.2. Ocieplenie dachu szkoły i dachu zaplecza sali gimnastycznej
1.2.1. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
13 | KNR AT-17 0101/03 | ST.01.1.00 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym- WYKONANIE OTWORÓW POD RURĘ AGREGARU DO WDMUCHIWANIA WEŁNY | cm | 1682 |  | 0
14 | KNR 4-01 0350/01 | ST.01.1.00 | Rozebranie kominów wolnostojących | m3 | 13.66 |  | 0
15 | KNR 4-01 0108/11 | OST | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 24 |  | 0
16 | Kalkulacja indywidualna | OST | Utylizacja gruzu | t | 35 |  | 0
17 | KNR 9-12 0303/04 | ST.01.6.00 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 20 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych | m2 | 830 |  | 0
18 | KNR 9-12 0303/04 | ST.01.6.00 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 16 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych | m2 | 168 |  | 0
19 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.6.00 | Zaślepienie otworów wykonanych do wprowadzenia izolacji w przestrzeń stropodachu wentylowanego | kpl. | 125 |  | 0
20 | KNR-W 2-02 0504/01 | ST.01.6.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe | m2 | 1066 |  | 0
1.2.2. Stropodach wentylowany zaplecza sali gimnastycznej
21 |  | ST.01.1.00 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym- WYKONANIE OTWORÓW POD RURĘ AGREGARU DO WDMUCHIWANIA WEŁNY | cm | 406 |  | 0
22 | KNR 4-01 0108/11 | OST | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 2.5 |  | 0
23 | Kalkulacja indywidualna | OST | Utylizacja gruzu | t | 0.2 |  | 0
24 | KNR 9-12 0303/04 | ST.01.6.00 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 16 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych | m2 | 2017 |  | 0
25 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.6.00 | Zaślepienie otworów wykonanych do wprowadzenia izolacji w przestrzeń stropodachu wentylowanego | kpl. | 30 |  | 0
26 | KNR-W 2-02 0504/01 | ST.01.6.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe | m2 | 235 |  | 0
27 | KNR 2-02 0609/03 | ST.01.6.00 | 200mm - styropian EPS 100, NRO Broof laminowany papą | m2 | 23 |  | 0
28 | KNR 2-02 0609/03 | ST.01.6.00 | 50mm - styropian EPS 100, NRO Broof laminowany papą | m2 | 1.26 |  | 0
29 | KNR 0-23 2612/03 | ST.01.6.00 | Analogia: Mechaniczne mocowanie styropapy | szt | 120 |  | 0
30 | KNR-W 2-02 0504/01 | ST.01.6.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe | m2 | 24 |  | 0
1.2.3. Ocieplenie i pokrycie obróbką kominów wentylacyjnych łącznie z siatkami zabezpieczającymi
31 | KNR 2-02 0410/04 | ST.01.6.00 | Ołacenie połaci dachowych łatami 30x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej | m2 | 54.5 |  | 0
32 | KNR 2-02 0410/01 | ST.01.6.00 | Płyta OSB gr. 22mm | m2 | 54.5 |  | 0
33 | KNR 2-02 0506/02 | ST.01.6.00 | Obróbka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 7038 | m2 | 120 |  | 0
34 | KNR 2-02 1215/01 | ST.01.6.00 | Siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3x3mm na całej szerokości otworu | szt. | 168 |  | 0
35 | KNR 0-23 2614/02 | ST.01.6.00 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 10cm- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 105.55 |  | 0
36 | KNR 0-23 2611/01 | ST.01.6.00 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 16.49 |  | 0
37 | KNR 0-23 2611/02 | ST.01.6.00 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 16.49 |  | 0
38 | KNR 0-23 2612/02 | ST.01.6.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 9cm - przyklejenie płyt styropianowych | m2 | 16.49 |  | 0
39 | KNR 0-23 2612/09 | ST.01.6.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej | m | 165 |  | 0
40 | KNR 2-02 0617/06 | ST.01.6.00 | Izolacje szczelin poziomych kitem trwaleplastycznym mrozoodpornym | m | 165 |  | 0
41 | KNR-W 2-02 0504/03 | ST.01.6.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej- wywinięcie na styropian | m2 | 66 |  | 0
42 | KNR 2-02 1505/10 | ST.01.6.00 | MALOWANIE 2x SAMOCZYSZCZĄCĄ SIĘ FARBĄ BARWIONĄ NA KOLOR NCS 2502-Y | m2 | 105.55 |  | 0
1.2.4. Przemontowanie żeliwnych odcinków rur spustowych i ich włączenie do przykanalików (każda rura spustowa podłączona do kanalizacji deszczowej)
43 | KNR 4-02 0230/02 | ST.01.1.00 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie | m | 13 |  | 0
44 | KNR 2-15 0211/01 | ST.01.6.00 | Montaż rur deszczowych żeliwnych o śr.nom. 150 mm | szt. | 13 |  | 0
45 | KNR 2-15 0215/03 | ST.01.6.00 | Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 150 mm | szt. | 13 |  | 0
46 | KNR 2-15 0206/05 | ST.01.6.00 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom. 150 mm | szt. | 13 |  | 0
47 | KNR 2-18 0804/01 | ST.01.6.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm | m | 166.2 |  | 0
1.2.5. Nowe obróbki blacharskie dachów
48 | KNR 4-01 0535/08 | ST.01.6.00 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 165 |  | 0
49 | KNR-W 2-02 0514/02 | ST.01.6.00 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,0mm malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038 | m2 | 165 |  | 0
1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych
1.3.1. Ocieplenie ścian
50 | KNR 4-01 0104/02 | ST.01.2.00 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | 367 |  | 0
51 | KNR 2-02 0904/01 | ST.01.5.00 | Gładź cementowa | m2 | 401 |  | 0
52 | KNR 2-02 0602/09 | ST.01.5.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa wraz z gruntowaniem | m2 | 401 |  | 0
53 | KNR 2-02 0602/10 | ST.01.5.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 401 |  | 0
54 | KNR 0-41 0115/01 | ST.01.8.00 | Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo- polistyren ekstrudowany XPS gr. 16cm (lambda =0,028W/(mK) | m2 | 632 |  | 0
55 | KNR 0-23 2612/06 | ST.01.8.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 231 |  | 0
56 | KNNR-W 3 0207/01 | ST.01.8.00 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 401 |  | 0
57 | KNR 0-23 2612/02 | ST.01.8.00 | Docieplenie glifów polistyrenem XPS gr. 2cm | m2 | 39 |  | 0
58 | KNR 0-23 2612/07 | ST.01.8.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 39 |  | 0
59 | KNR 4-01 0105/02 | ST.01.2.00 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 303 |  | 0
60 | KNR 4-01 0108/01 | OST | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II | m3 | 65 |  | 0
61 | Kalkulacja indywidualna | OST | Utylizacja urobku | t | 103 |  | 0
62 | KNR 2-02 1610/01 | OST | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m | m2 | 2584 |  | 0
63 | Kalkulacja indywidualna | OST | Dzierżawa rusztowań | kpl. | 1 |  | 0
64 | KNR 0-23 2611/01 | ST.01.8.00 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 1878 |  | 0
65 | KNR 0-23 2611/02 | ST.01.8.00 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 1878 |  | 0
66 | KNR 0-23 2612/09 | ST.01.8.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej | m | 280.4 |  | 0
67 | KNR 0-23 2612/01 | ST.01.8.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 16cm do ścian | m2 | 1653 |  | 0
68 | KNR AT-31 0701/01 | ST.01.8.00 | Wykonanie boni w styropianie | m | 645 |  | 0
69 | KNR 0-23 2612/04 | ST.01.8.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt | 6609 |  | 0
70 | KNR 0-23 2612/06 | ST.01.8.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 1653 |  | 0
71 | KNR 0-23 2612/08 | ST.01.8.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 1189 |  | 0
72 | KNR 0-23 2612/02 | ST.01.8.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm do ościeży | m2 | 226 |  | 0
73 | KNR 0-23 2612/07 | ST.01.8.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 226 |  | 0
74 | KNR 4-01 0354/13 | ST.01.1.00 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 12 |  | 0
75 | KNR 4-01 0322/02 | ST.01.8.00 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 12 |  | 0
1.3.2. Wymiana rynien i rur spustowych
76 | KNR 4-01 0535/04 | ST.01.1.00 | Rozebranie rynien | m | 198.84 |  | 0
77 | KNR 4-01 0535/06 | ST.01.1.00 | Rozebranie rur spustowych | m | 153.16 |  | 0
78 | KNR-W 2-02 0522/02 | ST.01.6.00 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm powlekanej poliuretanem, kolor szary RAL 7038 | m | 198.84 |  | 0
79 | KNR-W 2-02 0522/05 | ST.01.6.00 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej gr. 1mm powlekanej poliureatnem, kolor szary RAL 7038 - montaż z gotowych elementów | szt. | 18 |  | 0
80 | KNR-W 2-02 0529/01 | ST.01.6.00 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm powlekanej poliuretanem, kolor szary RAL 7038 | m | 153.16 |  | 0
81 | KNR-W 2-02 0522/05 | ST.01.6.00 | Kolanko rury spustowej - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm powlekanej poliuretanem, kolor szary RAL 7038 | szt. | 5 |  | 0
1.3.3. Wymiana balustrad zewnętrznych z wyjątkiem jednej
82 | KNR 2-02 1207/01 | ST.01.1.00 | Demontaż balustrad schodowych zewnętrznych (Rx0,5; Mx0; Sx0,5) | m | 20.42 |  | 0
83 | KNR 2-02 1207/01 | ST.01.16.00 | Montaż balustrad schodowych zewnętrznych | m | 20.42 |  | 0
1.3.4. Wymiana parapetów zewnętrznych przy każdym oknie
84 | KNR 4-01 0354/11 | ST 01.1.00 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | 373.68 |  | 0
85 | KNR 4-01 0108/11 | ST 01.1.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 5.1 |  | 0
86 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.1.00 | Utylizacja parapetów zewnętrznych | t | 3.532 |  | 0
87 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa parapetów zewnętrznych- PARAPET ZEWNĘTRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7040, WYSIĘG 5cm POZA ELEWACJE | mb | 373.68 |  | 0
88 | KNR 4-01 0321/01 | ST 01.7.00 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | 40 |  | 0
89 | KNR 4-01 0321/02 | ST 01.7.00 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | 135 |  | 0
1.3.5. Kraty stalowe przy oknach w piwnicy- demontaż, malowanie i ponowny montaż
90 | KNR 4-01 0354/06 | ST 01.1.00 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 27 |  | 0
91 | KNR 4-01 0354/07 | ST 01.1.00 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 12 |  | 0
92 | KNR 4-01 0354/08 | ST 01.1.00 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 46.7 |  | 0
93 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Oczyszczenie i malowanie zdemontowanych ktar- MALOWANIA NA KOLOR SZARY RAL 7040 | m2 | 186.8 |  | 0
94 | KNR 4-01 0320/04 | ST 01.7.00 | Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki | gniazd. | 144 |  | 0
1.3.6. Tynkowanie i malowanie elewacji budynku
95 | KNR 0-23 0932/01 | ST.01.8.00 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 1878 |  | 0
96 | KNR 0-23 0932/02 | ST.01.8.00 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 1653 |  | 0
97 | KNR 0-23 0932/04 | ST.01.8.00 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm | m2 | 225.2 |  | 0
98 | KNR 2-02 1505/10 | ST.01.8.00 | MALOWANIE TYNKU 2x SAMOCZYSZCZĄCĄ SIĘ FARBĄ BARWIONĄ NA KOLOR PIASKOWY NCS 1020-Y ozn. nr 1 i 2 | m2 | 1878 |  | 0
99 | KNR 0-23 0933/01 | ST.01.8.00 | TYNK NAWIERZCHNIOWY WZMOCNIONY WÓŁKNEM WĘGLOWYM; O FOTOKATALITYCZNYM DZIAŁANIU ZAPEWNIJĄCYM CZYSTOŚĆ FASAD, ODPORNY NA AGRESYWNE CZYNNIKI W POWIETRZU I DESZCZU; ODPORNY NA PORAŻENIE ALG I GRZYBÓW; PRZEPUSZCZALNY; ODPORNY NA NAPRĘŻENIA MECHANICZNE I TERMICZNE | m2 | 231 |  | 0
100 | KNR 0-23 0933/01 | ST.01.8.00 | TYNK NAWIERZCHNIOWY WZMOCNIONY WÓŁKNEM WĘGLOWYM; O FOTOKATALITYCZNYM DZIAŁANIU ZAPEWNIJĄCYM CZYSTOŚĆ FASAD, ODPORNY NA AGRESYWNE CZYNNIKI W POWIETRZU I DESZCZU; ODPORNY NA PORAŻENIE ALG I GRZYBÓW; PRZEPUSZCZALNY; ODPORNY NA NAPRĘŻENIA MECHANICZNE I TERMICZNE- OŚCIEŻA | m2 | 39 |  | 0
101 | KNR-W 2-02 1519/03 | ST.01.8.00 | MALOWANIE TYNKU SILIKONOWA FARBĄ FASADOWĄ WZMOCNIONĄ WÓŁKNEM WĘGLOWYM, WODOODPORNĄ, WYSOCE PRZEPUSZCZLNA DLA PARY WODNEJ; W ODCIENIU SZARYM NCS 2502-Y ozn. nr 3 | m2 | 270 |  | 0
1.4. Wymiana okien z wymianą parapetów
1.4.1. Wymiana wskazanych okien (wg wykazu), łącznie z demontażem i utylizacja istniejących
102 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O1 wym. 1,15x0,8m | szt | 2 |  | 0
103 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O2 wym. 0,75x0,8m | szt | 2 |  | 0
104 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O3 wym. 1,40x0,85m | szt | 1 |  | 0
105 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O4 wym. 2,45x0,85m | szt | 10 |  | 0
106 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O5 wym. 2,45x0,75m | szt | 1 |  | 0
107 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O6 wym. 2,45x0,5m | szt | 1 |  | 0
108 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O7 wym. 0,85*1,20m | szt | 4 |  | 0
109 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O8 wym. 0,9x0,85m | szt | 2 |  | 0
110 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O9 wym. 0,9x0,85m | szt | 2 |  | 0
111 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O10 wym. 1,25x0,65m | szt | 2 |  | 0
112 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O11 wym. 1,18x0,85m | szt | 6 |  | 0
113 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O12 wym. 0,85x0,85m | szt | 5 |  | 0
114 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O13 wym. 2,35x0,80m | szt | 3 |  | 0
115 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O14 wym. 0,90x1,75m | szt | 3 |  | 0
116 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O15 wym. 1,20x1,15m | szt | 1 |  | 0
117 | KNR 0-19 0928/06 | ST 01.1.00 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 | m2 | 8 |  | 0
118 | KNR 0-19 0928/09 | ST 01.1.00 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 | 12.3 |  | 0
119 | KNR 0-19 0928/10 | ST 01.1.00 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 | m2 | 21 |  | 0
120 | KNR 0-19 0928/05 | ST 01.1.00 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 | m2 | 17.5 |  | 0
121 | KNR 4-01 0108/11 | ST 01.1.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 3 |  | 0
122 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.1.00 | Utylizacja zdemontowanych drzwi i okien | t | 2.1 |  | 0
1.4.2. Wymiana parapetów wewnętrznych przy wymienianych oknach
123 | KNR 4-01 0354/11 | ST 01.1.00 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | 70.9 |  | 0
124 | KNR 4-01 0108/11 | ST 01.1.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 0.8 |  | 0
125 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.1.00 | Utylizacja parapetów wewnętrznych | t | 1.4 |  | 0
126 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa parapetów wewnętrznych- PARAPET WEWNĘTRZNY Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, głębokość około 30cm | mb | 70.9 |  | 0
127 | KNR 4-01 0321/01 | ST 01.7.00 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | 30 |  | 0
128 | KNR 4-01 0321/02 | ST 01.7.00 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | 15 |  | 0
1.5. Wymiana drzwi zewnętrznych (wg.wykazu)
129 | KNNR 7 0503/08 | ST 01.1.00 | Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż | m2 | 3.9 |  | 0
130 | KNR 4-01 0108/11 | ST 01.1.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 0.16 |  | 0
131 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.1.00 | Utylizacja drzwi aluminiowych | t | 0.11 |  | 0
132 | KNNR 7 0503/08 | ST 01.7.00 | Dostawa i montaż drzwi aluminiowych (parametry wg zestawienia) | m2 | 3.9 |  | 0
1.6. Wymiana luksferów na okna
133 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.1.00 | Demontaż istniejących luksferów | szt. | 5 |  | 0
134 | KNR 4-01 0354/11 | ST 01.1.00 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | 12 |  | 0
135 | KNR 4-01 0108/11 | ST 01.1.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 1.6 |  | 0
136 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.1.00 | Utylizacja zdemontowanych drzwi i okien | t | 0.9 |  | 0
137 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.1.00 | Utylizacja parapetów wewnętrznych | t | 0.24 |  | 0
138 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.1.00 | Utylizacja parapetów zewnętrznych | t | 0.11 |  | 0
139 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.1.00 | Zamurowanie otworów przy oknach | kpl | 1 |  | 0
140 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O16 wym. 2,30x2,15m | szt | 3 |  | 0
141 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa okna O17 wym. 2,30x2,15m | szt | 2 |  | 0
142 | KNR 0-19 0928/11 | ST 01.1.00 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 | m2 | 2.8 |  | 0
143 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa parapetów wewnętrznych- PARAPET WEWNĘTRZNY Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, głębokość około 30cm | mb | 12 |  | 0
144 | KNR 4-01 0321/02 | ST 01.7.00 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | 5 |  | 0
145 | KNR 4-01 0354/11 | ST 01.1.00 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | 11.5 |  | 0
146 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.7.00 | Dostawa parapetów zewnętrznych- PARAPET ZEWNĘTRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7040, WYSIĘG 5cm POZA ELEWACJE | mb | 11.5 |  | 0
147 | KNR 4-01 0321/02 | ST 01.7.00 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | 5 |  | 0
2. ETAP II
2.1. Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (w tym remont sanitariatów)
2.1.1. Nowe posadzki
148 | KNR 2-02 1118/01 | ST 01.9.00 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 24.64 |  | 0
149 | KNR 2-02 1118/09 | ST 01.9.00 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną | m2 | 24.64 |  | 0
2.1.2. Pokrycie ścian gresem
150 | KNR 2-02 0829/01 | ST 01.11.00 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 99.9 |  | 0
151 | KNR 2-02 0829/09 | ST 01.11.00 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną | m2 | 99.9 |  | 0
2.1.3. Malownie ścian
152 | KNR 2-02 0801/04 | ST 01.12.00 | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie | m2 | 17.08 |  | 0
153 | NNRNKB 202 1134/01 | ST 01.15.00 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome | m2 | 102 |  | 0
154 | KNR 2-02 1505/01 | ST 01.15.00 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 102 |  | 0
2.1.4. Zabudowy G-K
155 | KNR 0-14 2010/10 | ST 01.13.00 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101- GKBI | m2 | 22.4 |  | 0
2.1.5. Sufity podwieszane
156 | KNR 0-14 2012/01 | ST 01.13.00 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- płyta GKBI | m2 | 12 |  | 0
157 | KNR 0-14 2012/01 | ST 01.13.00 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- płyta GKB | m2 | 62.5 |  | 0
158 | KNR 0-14 2011/07 | ST 01.13.00 | Wykończenie boku sufitu podwieszanego (od spodu sufitu podwieszanego do spodu płyty stropowej) płytą gipsowo-kartonową- płyta GKBI | m2 | 3.3 |  | 0
159 | KNR 0-14 2011/07 | ST 01.13.00 | Wykończenie boku sufitu podwieszanego (od spodu sufitu podwieszanego do spodu płyty stropowej) płytą gipsowo-kartonową- płyta GKB | m2 | 20.1 |  | 0
160 | KNR 2-02 0815/06 | ST 01.15.00 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 97.7 |  | 0
161 | KNR AT-43 0309/01 | ST 01.13.00 | Wykonanie i montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym | szt. | 9 |  | 0
2.1.6. Malowanie sufitów
162 | NNRNKB 202 1134/01 | ST 01.15.00 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome | m2 | 233.9 |  | 0
163 | KNR 2-02 1505/01 | ST 01.15.00 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 233.9 |  | 0
2.1.7. Wymiana drzwi na nowe w toaletach
164 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.1.00 | Demontaż istniejących drzwi w toaletach | kpl. | 4 |  | 0
165 | KNR 4-01 0108/11 | ST 01.1.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 3.2 |  | 0
166 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.1.00 | Utylizacja drzwi z rozbiórki | t | 2.24 |  | 0
167 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.10.00 | Dostawa i montaż drzwi DW1P | kpl | 3 |  | 0
168 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.10.00 | Dostawa i montaż drzwi DW1L | kpl | 2 |  | 0
169 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.10.00 | Dostawa i montaż drzwi DW2P | kpl. | 3 |  | 0
170 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.10.00 | Dostawa i montaż drzwi DW2L | kpl. | 1 |  | 0
2.1.8. Wyposażenie toalet niepełnosprawnych
171 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 8 - poręcz umywalkowa ścienna łukowa uchylna, długości 60cm; wraz ze stelażem mocującym szer. 30cm, wys. 113cm (rama stalowa, płyta ze sklejki wodoodpornej) | szt | 8 |  | 0
172 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 9 - lustro uchylne dla niepełnosprawnych z uchwytem po prawej stronie; wymiar: 60x45cm; zakres regulacji kąta nachylenia 0o-22o | szt | 4 |  | 0
173 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 10 - poręcz wc ścienna łukowa uchylna, długości 85cm; wraz ze stelażem mocującym szer. 30cm, wys. 113cm (rama stalowa, płyta ze sklejki wodoodpornej) - 1 szt. | szt | 4 |  | 0
174 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 12 - poręcz wc prosta mocowana do ściany, szerokości 60cm; z uchwytem na papier toaletowy z zaciskiem do montażu na poręczy | szt | 4 |  | 0
2.1.9. Wyposażenie łazienek w kosze na śmieci, dozowniki na mydło, pojemniki na papier toaletowy, lustra itp.
175 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 1- kosz na śmieci naścienny 25l | szt | 5 |  | 0
176 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 2 - kosz naścienny na odpadki higieniczne z pokrywą 5 l | szt | 1 |  | 0
177 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 3- dozownik do mydła w płynie 0,65 l, z zaworem niekapkiem,z okienkiem do kontroli poziomu mydła, zamknięcie na kluczyk | szt | 5 |  | 0
178 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 4 - pojemnik na papier toaletowy, wymiary: wys. 26cm, szer. 24cm, gł. 10cm, zamknięcie na kluczyk | szt | 5 |  | 0
179 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 5 - podajnik ręczników, z okienkiem do kontroli poziomu papieru w podajniku, wymiary: wys. 21cm, szer. 27cm, gł. 12cm, zamknięcie na kluczyk | szt | 5 |  | 0
180 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 6 - uchwyt szczotki toaletowej mocowany do ściany wraz ze szczotką | szt | 5 |  | 0
181 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.16.00 | 7 - lustro klejone do ściany o szerokości 60 cm, wysokości 120 cm;krawędź dolna usytuowana na wysokości 100cm od poziomu wykończonej posadzki | szt | 1 |  | 0
2.1.10. Wszystkie roboty rozbiórkowo-budowalne ścianek działowych, poszerzenie otworów
182 | KNR 4-01 0811/07 | ST 01.1.00 | Rozebranie okładzin posadzek | m2 | 40.21 |  | 0
183 | KNR 4-01 0819/15 | ST 01.1.00 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 30.04 |  | 0
184 | KNR 4-01 0349/02 | ST.01.1.00 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.9 |  | 0
185 | KNR 2-02 0121/05 | ST.01.1.00 | Rozbiórka luksferów (Rx0,5, Mx0;Sx0,5) | m2 | 32.2 |  | 0
186 | KNR 4-01 0329/03 | ST.01.1.00 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 3.2 |  | 0
187 | KNR 4-01 0313/04 | ST.01.1.00 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 33 |  | 0
188 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.1.00 | Wykonanie przebić pod nowoprojektowane instalacje | kpl. | 1 |  | 0
189 | KNR 4-01 0108/11 | OST | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 8.04 |  | 0
190 | Kalkulacja indywidualna | OST | Utylizacja gruzu | t | 20.1 |  | 0
2.1.11. Elementy dodatkowe
191 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.16.00 | Platforma schodowa | kpl. | 3 |  | 0
192 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.16.00 | Dostaw i montaż schodołazu kroczącego | kpl | 1 |  | 0
2.2. Pozostałe prace remontowe
2.2.1. Prace dodatkowe
193 | KNR 2-02 0120/02 | ST.01.4.00 | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. | m2 | 26.3 |  | 0
194 | KNR 4-01 0354/06 | ST.01.1.00 | Demontaż okien - okna do likwidacji | szt. | 4 |  | 0
195 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.1.00 | Demontaż istniejących drzwi | kpl. | 3 |  | 0
196 | Kalkulacja indywidualna | OST | Utylizacja zdemontowanych drzwi i okien | t | 0.22 |  | 0
197 | KNR 4-01 0304/01 | ST.01.4.00 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 4.05 |  | 0
2.2.2. Montaż nawiewników w oknach istniejących
198 | KNR 4-01 0920/07 | ST 01.7.00 | Montaż nawiewników w oknach istniejących | szt. | 142 |  | 0
2.2.3. Malowanie drzwi zewnętrznych istniejących- wg opisu elewacji
199 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.15.00 | MALOWANIE ISTNIEJĄCYCH DRZWI DREWNIANYCH/ STALOWYCH NA KOLOR RAL 7038 | m2 | 17.2 |  | 0
2.2.4. Malowanie słupów przy wejściu
200 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.15.00 | MALOWANIE ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW PRZY WEJŚCIU NA KOLOR RAL 7038 | m2 | 4.14 |  | 0
2.2.5. Reperacja schodów zewnętrznych i murków betonowych
201 | Kalkulacja indywidualna | ST.01.1.00; ST.01.9.00 | Reperacja schodów zewnętrznych i murków betonowych | m2 | 91 |  | 0
|  |  | Razem wartość netto |  |  |  | 0
|  |  | VAT |  |  |  | 0
|  |  | Ogółem brutto (Razem netto +VAT) |  |  |  | 0
Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.:
1. | ROBICIZNA za 1 roboczogodzinę /netto/
2. | wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Kz) w % liczony od wartości materiałów /M/
3. | wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Kp) w % liczony od /R+S/
4. | wskaźnik narzutu zysku (Z) w % liczony od /R+S+Kp/

## Przedmiar_instalacje sanitarne
Przedmiar robót - kosztorys ofertowy
sporządzony zgodnie z §XIII SIWZ - opis sposobu obliczenia ceny oferty
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Iława" - SP4 - instalacje sanitarne
Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. ETAP I
1.1. Instalacja C.O.
1 | KNR 4-02 0506/06 | ST 03.3.00 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 65-80mm | m | 50 |  | 0
2 | KNR 4-02 0506/05 | ST 03.3.00 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25-50mm | m | 618 |  | 0
3 | KNR 4-02 0506/02 | ST 03.3.00 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 15-20mm | m | 595 |  | 0
4 | KNR-W 4-02 0520/06 | ST 03.3.00 | Demontaż grzejnika żeliwnego | kpl. | 181 |  | 0
5 | KNR 4-02 0521/02 | ST 03.3.00 | Demontaż grzejnika płytowego | kpl. | 11 |  | 0
6 | KNR-W 4-02 0522/07 | ST 03.3.00 | Demontaż grzejnika stalowego ożebrowanego 4-rzędowego G-4 o długości 0,5-2,0m | szt | 1 |  | 0
7 | KNR 4-02 0512/05 | ST 03.3.00 | Demontaż zaworu DN32-65mm | szt | 44 |  | 0
8 | KNR 4-02 0512/03 | ST 03.3.00 | Demontaż zaworu DN20-25mm | szt | 60 |  | 0
9 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.3.00 | Wywóz i utylizacja demontowanych rur i urządzeń | kpl. | 1 |  | 0
10 | KNR 2-15 0403/01 | ST 03.3.00 | Rurociągi instalacji c.o. ze stali nierdzewnej 15x1,0mm | m | 144.8 |  | 0
11 | KNR 2-15 0403/02 | ST 03.3.00 | Rurociągi instalacji c.o. ze stali nierdzewnej 18x1,0mm | m | 24 |  | 0
12 | KNR 2-15 0403/02 | ST 03.3.00 | Rurociągi instalacji c.o. ze stali nierdzewnej 22x1,2mm | m | 33.1 |  | 0
13 | KNR 2-15 0403/03 | ST 03.3.00 | Rurociągi instalacji c.o. ze stali nierdzewnej 28x1,2mm | m | 32.4 |  | 0
14 | KNR 2-15 0403/03 | ST 03.3.00 | Rurociągi instalacji c.o. ze stali nierdzewnej 35x1,5mm | m | 67.9 |  | 0
15 | KNR-W 2-15 0402/01 | ST 03.3.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach | m | 64.1 |  | 0
16 | KNR-W 2-15 0402/02 | ST 03.3.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach | m | 69.1 |  | 0
17 | KNR-W 2-15 0402/03 | ST 03.3.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach | m | 47.9 |  | 0
18 | KNR-W 2-15 0402/04 | ST 03.3.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach | m | 175.9 |  | 0
19 | KNR-W 2-15 0402/05 | ST 03.3.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach | m | 24.8 |  | 0
20 | KNR-W 2-15 0402/06 | ST 03.3.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach | m | 54.4 |  | 0
21 | KNR-W 2-15 0402/07 | ST 03.3.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach | m | 3.7 |  | 0
22 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.3.00 | Płukanie instalacji - chemiczne odkamienianie 10% roztworem preparatu Dalmix | kpl. | 1 |  | 0
23 | KNR-W 2-15 0128/02 | ST 03.03.00 | Płukanie instalacji (łącznie istniejąca i projektowana) | m | 1509.5 |  | 0
24 | KNR-W 2-15 0406/02 | ST 03.03.00 | Próby szczelności instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych | m | 1509.5 |  | 0
25 | KNR 0-34 0101/10 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki PE | m | 30.3 |  | 0
26 | KNR 0-34 0101/14 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki PE | m | 26.4 |  | 0
27 | KNR 0-34 0101/10 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami z pianki PE | m | 12 |  | 0
28 | KNR 0-34 0101/14 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami z pianki PE | m | 12 |  | 0
29 | KNR 0-34 0101/10 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami z pianki PE | m | 23.4 |  | 0
30 | KNR 0-34 0101/14 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami z pianki PE | m | 23.4 |  | 0
31 | KNR 0-34 0101/11 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z pianki PE | m | 62.3 |  | 0
32 | KNR 0-34 0101/15 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z pianki PE | m | 44.8 |  | 0
33 | KNR 0-34 0101/19 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z pianki PE | m | 16.2 |  | 0
34 | KNR 0-34 0101/11 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 34mm otulinami z pianki PE | m | 14.8 |  | 0
35 | KNR 0-34 0101/15 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 34mm otulinami z pianki PE | m | 14.4 |  | 0
36 | KNR 0-34 0110/06 | ST 03.3.00 | Izolacja dwuwarstwowa grubości 35mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 34mm otulinami z pianki PE | m | 28.2 |  | 0
37 | KNR 0-34 0101/11 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 36mm otulinami z pianki PE | m | 37.6 |  | 0
38 | KNR 0-34 0101/19 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 36mm otulinami z pianki PE | m | 30.2 |  | 0
39 | KNR 0-34 0101/11 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 44mm otulinami z pianki PE | m | 83 |  | 0
40 | KNR 0-34 0101/19 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 44mm otulinami z pianki PE | m | 81.4 |  | 0
41 | KNR 0-34 0110/06 | ST 03.3.00 | Izolacja dwuwarstwowa grubości 35mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 44mm otulinami z pianki PE | m | 6 |  | 0
42 | KNR 0-34 0110/14 | ST 03.3.00 | Izolacja dwuwarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 44mm otulinami z pianki PE | m | 5.6 |  | 0
43 | KNR 0-34 0101/11 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 50mm otulinami z pianki PE | m | 12.4 |  | 0
44 | KNR 0-34 0101/19 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 50mm otulinami z pianki PE | m | 12.4 |  | 0
45 | KNR 0-34 0101/16 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 62mm otulinami z pianki PE | m | 28 |  | 0
46 | KNR 0-34 0101/20 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 62mm otulinami z pianki PE | m | 26.4 |  | 0
47 | KNR 0-34 0101/17 | ST 03.3.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 78mm otulinami z pianki PE | m | 1.9 |  | 0
48 | KNR 0-34 0110/08 | ST 03.3.00 | Izolacja dwuwarstwowa grubości 35mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 78mm otulinami z pianki PE | m | 1.9 |  | 0
49 | KNR 0-31 0205/01 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-30/400 | szt | 6 |  | 0
50 | KNR 0-31 0205/01 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-40/400 | szt | 7 |  | 0
51 | KNR 0-31 0205/01 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-40/500 | szt | 3 |  | 0
52 | KNR 0-31 0205/01 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-40/700 | szt | 2 |  | 0
53 | KNR 0-31 0205/04 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-40/800 | szt | 1 |  | 0
54 | KNR 0-31 0205/01 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-60/400 | szt | 26 |  | 0
55 | KNR 0-31 0205/01 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-60/500 | szt | 6 |  | 0
56 | KNR 0-31 0205/01 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-60/600 | szt | 8 |  | 0
57 | KNR 0-31 0205/01 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-60/700 | szt | 7 |  | 0
58 | KNR 0-31 0205/04 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-60/800 | szt | 2 |  | 0
59 | KNR 0-31 0205/04 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-60/1000 | szt | 4 |  | 0
60 | KNR 0-31 0205/04 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C11-60/1200 | szt | 1 |  | 0
61 | KNR 0-31 0205/02 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-60/400 | szt | 18 |  | 0
62 | KNR 0-31 0205/02 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-60/500 | szt | 2 |  | 0
63 | KNR 0-31 0205/02 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-60/600 | szt | 16 |  | 0
64 | KNR 0-31 0205/02 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-60/700 | szt | 10 |  | 0
65 | KNR 0-31 0205/05 | ST 03.03.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-60/800 | szt | 14 |  | 0
66 | KNR 0-31 0205/05 | ST 03.03.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-60/900 | szt | 6 |  | 0
67 | KNR 0-31 0205/05 | ST 03.03.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-60/1000 | szt | 13 |  | 0
68 | KNR 0-31 0205/05 | ST 03.03.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-60/1100 | szt | 5 |  | 0
69 | KNR 0-31 0205/05 | ST 03.03.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-60/1200 | szt | 3 |  | 0
70 | KNR 0-31 0205/11 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-60/1400 | szt | 2 |  | 0
71 | KNR 0-31 0205/02 | ST 03.3.00 | Grzejnik stalowy płytowy C22-90/600 | szt | 1 |  | 0
72 | KNR 0-31 0205/02 | ST 03.03.00 | Grzejnik higieniczny H20-60/400 | szt | 1 |  | 0
73 | KNR 0-31 0205/02 | ST 03.03.00 | Grzejnik higieniczny H20-60/500 | szt | 1 |  | 0
74 | KNR 0-31 0205/02 | ST 03.03.00 | Grzejnik higieniczny H20-60/700 | szt | 2 |  | 0
75 | KNR 0-31 0205/02 | ST 03.03.00 | Grzejnik higieniczny H20-60/800 | szt | 1 |  | 0
76 | KNR 0-31 0205/08 | ST 03.03.00 | Grzejnik higieniczny H20-90/1800 | szt | 1 |  | 0
77 | KNR 0-31 0205/08 | ST 03.03.00 | Grzejnik higieniczny H20-90/2000 | szt | 4 |  | 0
78 | KNR 0-31 0205/11 | ST 03.03.00 | Grzejnik higieniczny H20-90/2300 | szt | 1 |  | 0
79 | KNR-W 2-15 0411/01 | ST 03.03.00 | Zawór grzejnikowy z kołpakiem blokującym dn15 np. 1 5523 1X HERZ | szt | 6 |  | 0
80 | KNR-W 2-15 0411/01 | ST 03.03.00 | Zawory odcinające RLV-P dn15 np. Danfoss | szt | 174 |  | 0
81 | KNR-W 2-15 0411/01 | ST 03.03.00 | Zawór termoststyczny RA-N dn15 np. Danfoss | szt | 168 |  | 0
82 | KNR-W 2-15 0411/01 | ST 03.03.00 | Zawór równoważący MSV-B DN15 np. Danfoss | szt | 66 |  | 0
83 | KNR-W 2-15 0411/02 | ST 03.03.00 | Zawór równoważący MSV-B DN20 np. Danfoss | szt | 26 |  | 0
84 | KNR-W 2-15 0411/03 | ST 03.03.00 | Zawór równoważący MSV-B DN25 np. Danfoss | szt | 12 |  | 0
85 | KNR-W 2-15 0411/04 | ST 03.03.00 | Zawór równoważący MSV-B DN32 np. Danfoss | szt | 10 |  | 0
86 | KNR-W 2-15 0411/04 | ST 03.3.00 | Zawór równoważący MSV-B DN40 np. Danfoss | szt | 2 |  | 0
87 | KNR-W 2-15 0522/03 | ST 03.3.00 | Kurek kulowy DN65, np. ZET 565 Zetkama | szt | 2 |  | 0
88 | KNR-W 2-15 0412/07 | ST 03.03.00 | Odpowietrznik automatyczny | szt | 26 |  | 0
89 | KNR-W 2-15 0412/01 | ST 03.03.00 | Zawór spustowy | szt | 14 |  | 0
90 | KNR-W 2-15 0411/01 | ST 03.03.00 | Zawór regulacyjny typ HP0.75 dn 15 z termostatem typ TP5000 prod. Danfoss | szt | 1 |  | 0
91 | KNR-W 2-15 0513/01 | ST 03.3.00 | Rozdzielacze do instalacji c.o. | m | 2 |  | 0
2. ETAP II
|  | ST 01.01.00 | 2.1. Instalacja wodociągowa
92 | KNR-W 2-15 0112/01 | ST 03.1.00 | Rurociągi z tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) PN16 o średnicy zewnętrznej 20mm | m | 77 |  | 0
93 | KNR-W 2-15 0112/02 | ST 03.1.00 | Rurociągi z tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) PN16 o średnicy zewnętrznej 25mm | m | 7 |  | 0
94 | KNR-W 2-15 0128/02 | ST 03.01.00 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 84 |  | 0
95 | KNR-W 2-15 0127/03 | ST 03.01.00 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych | m | 84 |  | 0
96 | KNR 0-34 0101/01 | ST 03.01.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami ze spienionego kauczuku | m | 77 |  | 0
97 | KNR 0-34 0101/01 | ST 03.01.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami ze spienionego kauczuku | m | 7 |  | 0
98 | KNR 0-31 0107/05 | ST 03.01.00 | Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym do płuczek ustępowych, pisuarów | szt | 4 |  | 0
99 | KNR 0-31 0107/01 | ST 03.01.00 | Wykonanie podejść dopływowych do baterii wody zimnej lub ciepłej | szt | 4 |  | 0
100 | KNR-W 2-15 0132/01 | ST 03.1.00 | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2 |  | 0
101 | KNR-W 2-15 0132/07 | ST 03.1.00 | Zawór odcinający DN65 | szt | 2 |  | 0
102 | KNR-W 2-15 0132/07 | ST 03.1.00 | Zawór priorytetu DH300 DN65 | szt | 1 |  | 0
103 | KNR-W 2-15 0142/03 | ST 03.1.00 | Drzwiczki rewizyjne do zaworów | szt | 4 |  | 0
104 | KNR-W 2-15 0233/05 | ST 03.01.00 | Miska ustępowa podwieszana z płuczką zbiornikową 3/6 l, z przyciskiem podtynkowym, na stelażu podtynkowym - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych | kpl | 4 |  | 0
105 | KNR-W 2-15 0132/01 | ST 03.1.00 | Zawory odcinające kulowe kątowe do przyborów sanitarnych (pod płuczkę) | szt | 4 |  | 0
106 | KNR-W 2-15 0112/01 | ST 03.1.00 | Rurociągi z tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) PN20 o średnicy zewnętrznej 20mm | m | 164 |  | 0
107 | KNR-W 2-15 0128/02 | ST 03.01.00 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 164 |  | 0
108 | KNR-W 2-15 0127/03 | ST 03.01.00 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych | m | 164 |  | 0
109 | KNR 0-34 0101/10 | ST 03.01.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami ze spienionego kauczuku | m | 164 |  | 0
110 | KNR 0-31 0107/01 | ST 03.01.00 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej | szt | 4 |  | 0
111 | KNR-W 2-15 0132/01 | ST 03.1.00 | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm | szt | 6 |  | 0
112 | KNR-W 2-15 0137/02 | ST 03.01.00 | Bateria czasowa z dźwignią dla niepełnosprawnych umywalkowa z mieszaczem, wyposażona w mieszacz mechaniczny z podłączeniem na 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną, mieszacz z wbudowanymi zaworami zwrotnymi, redukcja ciśnienia wody: 6 l na minutę, | szt | 4 |  | 0
113 | KNR-W 2-15 0230/01 | ST 03.01.00 | Umywalka wisząca z otworem i przelewem, mocowanie na stelażu, pełny postument - przeznaczona dla osób niepełnosprawnych | kpl | 4 |  | 0
114 | KNR-W 2-15 0132/01 | ST 03.1.00 | Zawory odcinające kulowe kątowe do przyborów sanitarnych (pod baterię) | szt | 8 |  | 0
115 | KNR-W 2-15 0132/01 | ST 03.1.00 | Zawory regulacyjne MTCV dn15 | szt | 2 |  | 0
2.2. Instalacja hydrantowa
116 | KNR 4-02 0114/03 | ST 03.4.00 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm | m | 25.3 |  | 0
117 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.4.00 | Zaślepienia pozostałych otworów po starej instalacji | kpl. | 1 |  | 0
118 | KNR-W 2-15 0106/03 | ST 03.04.00 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 85 |  | 0
119 | KNR-W 2-15 0106/05 | ST 03.04.00 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 14 |  | 0
120 | KNR-W 2-15 0106/06 | ST 03.04.00 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 87 |  | 0
121 | KNR-W 2-15 0128/02 | ST 03.04.00 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 186 |  | 0
122 | KNR-W 2-15 0126/04 | ST 03.04.00 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 186 |  | 0
123 | KNR 0-34 0101/04 | ST 03.04.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy dn25 otulinami z pianki PE | m | 85 |  | 0
124 | KNR 0-34 0101/04 | ST 03.04.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy dn40 otulinami z pianki PE | m | 14 |  | 0
125 | KNR 0-34 0101/05 | ST 03.04.00 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy dn50 otulinami z pianki PE | m | 87 |  | 0
126 | KNR-W 2-15 0115/03 | ST 03.04.00 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm | szt | 10 |  | 0
127 | KNR-W 2-15 0138/01 analogia | ST 03.04.00 | Hydranty wiszący dn25- wyposażony w zawór dn25, wąż półsztywny 30m i prądownicę i umieszczony w szafce hydrantowej. Zasięg hydrantu 33m o wymiarach: wysokość 650mm, szerokość 700mm, głębokość 250mm | kpl | 10 |  | 0
128 | KNR-W 2-15 0130/05 | ST 03.04.00 | Zawór antyskażeniowy klasy EA DN40 | szt | 1 |  | 0
129 | KNR-W 2-15 0130/05 | ST 03.04.00 | Zawory odcinające DN40 | szt | 2 |  | 0
|  | ST 01.01.00 | 2.3. Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC średnicy 110mm
130 | KNR 4-02 0230/08 | ST 03.1.00 | Demontaż rurociągu z rur PVC średnicy 75-110mm na ścianach budynku | m | 7 |  | 0
131 | KNR 4-02 0203/08 | ST 03.1.00 | Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego - zaślepienie instalacji | szt | 5 |  | 0
132 | KNR-W 2-15 0208/01 | ST 03.01.00 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm | m | 23.7 |  | 0
133 | KNR-W 2-15 0208/03 | ST 03.01.00 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm | m | 36.3 |  | 0
134 | KNR-W 2-15 0203/03 | ST 03.01.00 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm (odcinki podposadzkowe) | m | 13.3 |  | 0
135 | KNR-W 2-15 0201/03 | ST 03.1.00 | Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 100mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 1.5 |  | 0
136 | KNR-W 2-15 0222/02 | ST 03.1.00 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm | szt | 9 |  | 0
137 | KNR-W 2-15 0216/02 | ST 03.01.00 | Wpusty podłogowe zasyfonowane o odpływie DN50, z dociskowym kołnierzem uszczelniający, kratkę wpustu podłogowego wykonać ze stali kwasoodpornej 304L | szt | 4 |  | 0
138 | KNR 4-02 0216/06 | ST 03.1.00 | Wymiana wpustu na żeliwny z kratką ze stali nierdzewnej o średnicy 100mm | szt | 1 |  | 0
139 | KNR-W 2-15 0223/01 | ST 03.1.00 | Zawór napowietrzający | szt | 3 |  | 0
140 | KNR-W 2-15 0224/01 | ST 03.1.00 | Studzienka schładzająca żelbetowa o średnicy dw600mm z włazem dn600 A15 wraz z zasuwą nożową dn100 otwieraną kluczem z poziomu posadzki | kpl. | 1 |  | 0
141 | KNR-W 2-15 0224/01 | ST 03.1.00 | Studzienka żelbetowa o średnicy dw600mm z włazem dn600 A15 | kpl. | 1 |  | 0
142 | KNR-W 2-15 0211/03 | ST 03.01.00 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | podejść | 4 |  | 0
143 | KNR-W 2-15 0211/01 | ST 03.01.00 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | podejść | 4 |  | 0
|  |  | Razem wartość netto |  |  |  | 0
|  |  | VAT |  |  |  | 0
|  |  | Ogółem brutto (Razem netto +VAT) |  |  |  | 0
Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.:
1. | ROBICIZNA za 1 roboczogodzinę /netto/
2. | wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Kz) w % liczony od wartości materiałów /M/
3. | wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Kp) w % liczony od /R+S/
4. | wskaźnik narzutu zysku (Z) w % liczony od /R+S+Kp/

## Przedmiar_instalacje elektryczn
Przedmiar robót - kosztorys ofertowy
sporządzony zgodnie z §XIII SIWZ - opis sposobu obliczenia ceny oferty
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Iława" - SP4 - instalacje elektryczne
Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Instalacje elektryczne - CPV 45310000-3
1 | KNNR 5 0110/05 | ST 02.01.00 | Listwy elektroinstalacyjne LN 35x10 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gotowego podłoża | m | 45 |  | 0
2 | KNNR 5 0110/05 | ST 02.01.00 | Listwy elektroinstalacyjne LN 20x10 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gotowego podłoża | m | 15 |  | 0
3 | KNNR 5 0212/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm2 układane w listwach | m | 20 |  | 0
4 | KNNR 5 0212/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm2 układane w listwach | m | 60 |  | 0
5 | KNNR 5 0404/02 | ST 02.01.00 | Rozbudowa istniejącej tablicy rozdzielczej | kpl. | 3 |  | 0
Demontaż opraw oświetleniowych - CPV 45310000-3
6 | KNNR 9 0501/06 | ST 02.01.00 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt. | 497 |  | 0
Montaż opraw oświetleniowych - LED-owych - CPV 45300000-0
7 | KNNR 5 0502/03 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe A1 - oprawa LED 3800lm 33W, IP 20 | kpl. | 38 |  | 0
8 | KNNR 5 0502/03 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe C1 - oprawa LED 5500lm 48W, IP 20 | kpl. | 9 |  | 0
9 | KNNR 5 0502/03 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe C2 - oprawa LED 4400lm , IP 20 | kpl. | 3 |  | 0
10 | KNNR 5 0502/04 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe C3 - oprawa LED 8000lm, IP 20 | kpl. | 137 |  | 0
11 | KNNR 5 0502/04 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe C4 - oprawa LED 1000lm, IP 20 | kpl. | 10 |  | 0
12 | KNNR 5 0502/04 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe D1 - oprawa LED 3114 1100lm, IP 44 | kpl. | 48 |  | 0
13 | KNNR 5 0502/04 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe D2 - oprawa LED 3114 2000lm, IP 44 | kpl. | 33 |  | 0
14 | KNNR 5 0502/04 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe F1 - oprawa LED 4400lm, IP 65 | kpl. | 60 |  | 0
15 | KNNR 5 0502/04 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe F2 - oprawa LED 8800lm, IP 65 | kpl. | 28 |  | 0
16 | KNNR 5 0502/04 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe M2 - oprawa LED 3300lm, IP 20 | kpl. | 88 |  | 0
17 | KNNR 5 0502/04 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe M3 - oprawa LED 4400lm, IP 20 | kpl. | 27 |  | 0
18 | KNNR 5 0502/04 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe M4 - oprawa LED 5500lm, IP 20 | kpl. | 7 |  | 0
19 | KNNR 5 0508/01 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe S1 - oprawa LED 12830lm, IP 20 | kpl. | 9 |  | 0
20 | KNR 5-08 0820/01 | ST 02.01.00 | Kompletowanie opraw oświetleniowych | szt. | 497 |  | 0
21 | KNR 5-08 0817/07 | ST 02.01.00 | Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 497 |  | 0
Instalacja odgromowa - CPV 45312310-3
22 | KNNR 5 0605/02 | ST 02.01.00 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 240 |  | 0
23 | KNNR 5 0611/02 | ST 02.01.00 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie | szt. | 23 |  | 0
24 | KNNR 5 0101/02 | ST 02.01.00 | Rury winidurowe o śr.22 mm układane na ścianie budynku | m | 225 |  | 0
25 | KNNR 5 0201/07 | ST 02.01.00 | Przewody stalowe Fe/Zn o śr. 8mm wciągane do rur | m | 225 |  | 0
26 | KNNR 5 0601/02 | ST 02.01.00 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych | m | 540 |  | 0
27 | KNNR 5 0611/11 | ST 02.01.00 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej z pręta o śr.do 10 mm na dachu zaciskiem uniwersalnym | szt. | 85 |  | 0
28 | KNNR 5 0405/01 | ST 02.01.00 | Montż studzienki kontrolnej w gruncie (równo z poziomem gruntu) | szt. | 19 |  | 0
29 | KNNR 5 0612/06 | ST 02.01.00 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 19 |  | 0
30 | KNNR 5 1304/01 | ST 02.01.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
31 | KNNR 5 1304/02 | ST 02.01.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 18 |  | 0
32 | KNNR 5 1304/03 | ST 02.01.00 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
33 | KNNR 5 1304/04 | ST 02.01.00 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 18 |  | 0
|  |  | Razem wartość netto |  |  |  | 0
|  |  | VAT |  |  |  | 0
|  |  | Ogółem brutto (Razem netto +VAT) |  |  |  | 0
Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.:
1. | ROBICIZNA za 1 roboczogodzinę /netto/
2. | wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Kz) w % liczony od wartości materiałów /M/
3. | wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Kp) w % liczony od /R+S/
4. | wskaźnik narzutu zysku (Z) w % liczony od /R+S+Kp/